## Full1
1) BBDD: 1h / 2) Login: 2h / 3) Consultas PHP: 1h / 4) Votar PHP: 2h / 5) Creacion Pregunta JS: 2h / 6) Boton borrar: 3h / 7) Crear resposta: 2h / 8) Validaciones: 5h / 9) Vacio Rojo: 1h / 10) Votar efecto: 2h

INICIO DEL DIA					FINAL DEL DIA

DAY	WORKING	TEST	DONE		DAY	WORKING	TEST	DONE
23/11/17	BBDD	ALEJANDRO	En proceso		23/11/17	BBDD	ALEJANDRO	En proceso
	LOGIN	GENIS	DONE			LOGIN	GENIS	DONE

24/11/17	CREAR CONSULTAS	ALEJANDRO	En proceso		24/11/17	CREAR CONSULTAS	ALEJANDRO	DONE
	CONSULTAS PHP	GENIS	En proceso			CONSULTAS PHP	GENIS	DONE

27/11/17	VOTAR EFECTO	GENIS	En proceso		27/11/17	VOTAR EFECTO	GENIS	En proceso
	VOTAR PHP	GENIS	DONE			VOTAR PHP	GENIS	DONE
	CREACION PREGUNTA	ALEJANDRO	En proceso			CREACION PREGUNTA	ALEJANDRO	En proceso
	VACIO ROJO	ALEJANDRO	En proceso			VACIO ROJO	ALEJANDRO	En proceso
	VALIDACIONES	ALEJANDRO	En proceso			VALIDACIONES	ALEJANDRO	En proceso
	BOTON BORRAR	ALEJANDRO	DONE			BOTON BORRAR	ALEJANDRO	DONE

29/11/17	VOTAR EFECTO	GENIS	En proceso		29/11/17	VOTAR EFECTO	GENIS	DONE
	CREACION PREGUNTA	ALEJANDRO	En proceso			CREACION PREGUNTA	ALEJANDRO	DONE
	VACIO ROJO	ALEJANDRO	En proceso			VACIO ROJO	ALEJANDRO	DONE
	VALIDACIONES	ALEJANDRO	En proceso			VALIDACIONES	ALEJANDRO	En proceso